Ciencia de Datos en el Sector de Salud Pública en Argentina

Equipo 1 - Prácticas Profesionalizantes I

Minuta de Reunión — Sprint 1 | Kick-off | Reunión N° 1

Materia: Prácticas Profesionalizantes I

Proyecto: Análisis de la Evolución Histórica de Defunciones en Argentina (1914–2024)

Fecha y Hora: 7 de mayo de 2026 | 16:30 – 17:30 hs

Lugar o Plataforma: Google Meet

1. Participantes

● Presentes:

o Amir Kalasnicoy, Diseñador/a de Visualización

o Juan Pablo Monllor, Comunicador

o Tamara Roa, Encargada de Entrega

o Lionel Martinez, Documentador

● Ausentes:

o Ninguno — todos los integrantes estuvieron presentes.

o [Nombre Apellido, Rol]

2. Objetivo de la Reunión

Reunión inaugural (kick-off) del Sprint 1. Objetivos: definir roles de cada integrante; seleccionar y validar el dataset; revisar la Ficha de Conocimiento del Dominio con las 10 preguntas de investigación; establecer tareas, responsables y fechas del Sprint 1; acordar herramientas de gestión (Trello, Drive, GitHub, Gantt); definir fecha y agenda de la próxima reunión previa a la entrega.

3. Seguimiento de Decisiones y Acuerdos Pendientes

| Reunión Original | Decisión/Acuerdo | Responsable | Estado Actual | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| — | No aplica — esta es la primera reunión del equipo. | — | — | — |

4. Temas Principales Tratados en esta Reunión

1. Herramientas de gestión del proyecto

1° Año 2° Cuatrimestre - 2026

Página 1

Ciencia de Datos en el Sector de Salud Pública en Argentina

Equipo 1 - Prácticas Profesionalizantes I

o Se debatió el uso de Trello, Notion y Nautio para el Gantt. Amir ya tenía el tablero Trello creado.

o Decisión: usar la plantilla Excel provista por los docentes para el Gantt del Sprint 1 por simplicidad y cumplimiento del formato

requerido. Trello se usará para gestión de tareas.

2. Selección del dataset de trabajo

o Juan Pablo presentó su análisis previo de datasets de

datos.salud.gob.ar (REFES, REFEPS, Vigilancia Epidemiológica, Defunciones). Criterio: completitud, riqueza y potencial de

visualización en Power BI.

o Decisión: Serie Histórica de Defunciones por Jurisdicción

(1914–2024). 111 registros, 24 jurisdicciones, cubre Gripe Española 1918 y COVID-19 2020–2021, solo 4 valores nulos.

Revisión de la Ficha de Dominio y preguntas de investigación Juan Pablo presentó la Ficha de Conocimiento del Dominio trabajada previamente con 10 preguntas ordenadas por prioridad.

El equipo aprobó por consenso la ficha y las 3 preguntas prioritarias para el dashboard: (1) Impacto de eventos históricos, (2) Distribución provincial, (3) Siglo XX vs. XXI.

Asignación de roles y tareas del Sprint 1

Se asignaron roles: Juan Pablo Monllor (Comunicador / README / Drive / Minuta), Amir Kalasnicov (Diseñador Visualización / Trello), Lionel Martinez (Documentador / Carta / Ámbito / EDA), Tamara Roa (Encargada Entrega / Gantt). Cada integrante carga sus propias tareas en Trello con fecha de vencimiento. Toda comunicación formal va por Drive y Trello, no por WhatsApp.

Herramientas colaborativas y estructura de trabajo

Se definió: Google Drive (almacenamiento principal), Trello (gestión de tareas), GitHub del Politécnico (repositorio), WhatsApp (comunicación informal). Juan Pablo arma la estructura de carpetas del Sprint 1 en Drive.

Los links de Drive, Trello, GitHub y Gantt deben estar en la descripción del grupo de WhatsApp para acceso directo de todos los integrantes.

5. Decisiones Tomadas y Acuerdos en esta Reunión

| Decisión/Acuerdo | Responsable | Fecha de Revisión/Entrega | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| Dataset seleccionado: Serie Histórica de Defunciones (1914–2024) | Juan Pablo Monllor | 07/05/2026 | Confirmado |

1° Año 2° Cuatrimestre - 2026

Página 2

Ciencia de Datos en el Sector de Salud Pública en Argentina

Equipo 1 - Prácticas Profesionalizantes I

| Roles asignados a cada integrante del equipo | Todo el equipo | 07/05/2026 | Confirmado |
| --- | --- | --- | --- |
| Gantt: usar plantilla Excel del docente para Sprint 1 | Tamara Roa | 10/05/2026 | En proceso |
| Ficha de Dominio con 10 preguntas aprobada por consenso | Todo el equipo | 07/05/2026 | Confirmado |
| Top 3 preguntas de investigación para el dashboard en Power BI Cada integrante carga sus tareas en Trello con fecha de vencimiento | Todo el equipo Todo el equipo | 07/05/2026 10/05/2026 | Confirmado En proceso |

Próxima reunión: domingo 10/05/2026 a las 14:30 hs

(Google Meet)

Juan Pablo Monllor 10/05/2026 Confirmado

6. Tareas Asignadas en esta Reunión

| Tarea | Responsable | Fecha de Entrega | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Ficha de Conocimiento del Dominio (completa con 10 preguntas) Tablero Trello: creación y carga de tareas con fechas | Juan Pablo Monllor Amir Kalasnicov | 10/05/2026 10/05/2026 | Completado En proceso |
| Diagrama de Gantt (plantilla Excel del docente) | Tamara Roa | 10/05/2026 | En proceso |

Carta de

Presentación del Equipo

Ámbito de Desarrollo del Proyecto

Lionel Martinez 10/05/2026 En proceso Lionel Martinez 10/05/2026 En proceso

1° Año 2° Cuatrimestre - 2026

Página 3

Ciencia de Datos en el Sector de Salud Pública en Argentina

Equipo 1 - Prácticas Profesionalizantes I

| EDA Inicial del dataset de defunciones | Lionel Martinez | 10/05/2026 | En proceso |
| --- | --- | --- | --- |
| Estructura de carpetas en Google Drive (Sprint 1) | Juan Pablo Monllor | 10/05/2026 | En proceso |
| README del repositorio GitHub | Juan Pablo Monllor | 10/05/2026 | En proceso |
| Minuta de Reunión N° 1 (kick-off) | Juan Pablo Monllor | 10/05/2026 | Completado |
| Publicación de todos los entregables del Sprint 1 en el campus | Tamara Roa | 10/05/2026 | Pendiente |

7. Aclaraciones o Preguntas Pendientes

● ¿El EDA inicial requiere código Python/R o es suficiente con análisis descriptivo? (A confirmar con el docente si surge la duda.)

● ¿El informe técnico es un documento separado de la ficha de dominio o complementario? (Pendiente de revisión de la plantilla oficial.)

Nota: Los participantes que no asistieron pueden dejar preguntas en este apartado para que el equipo o el responsable de la minuta las resuelva.

8. Próxima Reunión

● Fecha y Hora Tentativa: Domingo 10 de mayo de 2026 | 14:30 hs |  Google Meet

● Temas a Tratar:

o Revisión y cierre de todos los entregables del Sprint 1 (Gantt, Trello, EDA, Ficha de Dominio, Diccionario de Datos, README, Cartas).

o Carga y publicación de la entrega final en el campus antes de las 23:59 hs del domingo 10 de mayo de 2026.

Preparado por: Juan Pablo Monllor (Comunicador)

Fecha de Preparación: 7 de mayo de 2026

1° Año 2° Cuatrimestre - 2026

Página 4